## Liste Tache
Module /fonctionnalité | Page | Type | description | Qui | Estimation | Temps passé | Reste a faire | Avancement
Authentification | Login | Affichage | HTML | Rakoto | 5 | 2.5 | 2.5 | 50%
Authentification | Login | Affichage | CSS | Jean | 5 |  | 5 | 0%
Authentification | Login | Model | Check login | Alex | 5 |  | 5 | 0%
Authentification | Login | Base |  | Alex | 5 | 10 | 0 | 100%
Authentification | Login | intégration |  | Jean | 10 |  | 10 | 0%
Dashboard | statistique | Affichage | Total des ventes | Alex | 5 |  | 5 | 0%
Dashboard | statistique | Model | Total des ventes | Jean | 5 |  | 5 | 0%
Dashboard | statistique | Base | Total des ventes | Jean | 10 | 5 | 10 | 33.33%
Dashboard | statistique | intégration | Total des ventes | Alex | 10 |  | 10 | 0%
Dashboard | statistique | Affichage | quantité vendue | Rakoto | 5 |  | 5 | 0%
Dashboard | statistique | Model | quantité vendue | Jean | 5 |  | 5 | 0%
Dashboard | statistique | Base | quantité vendue | Alex | 10 | 4 | 6 | 40%
Dashboard | statistique | intégration | quantité vendue | Rakoto | 10 |  | 10 | 0%

## Feuille 2
Estimation | Temps passé | Reste a faire | Avancement
90 | 21.5 | 78.5 | 223.3%